《建筑施工组织与管理》A卷参考答案及评分标准

一、填空题(每空1分，共20分)

1．确定施工任务      施工规划      施工准备     组织施工     竣工验收

2．施工组织总设计    单位工程施工组织设计    分部分项工程施工组织设计

3．工艺参数          时间参数      空间参数

4．工作构成清楚      逻辑关系正确      时间计算准确        编制合乎规定

5．工期指标          机械化程度        降低成本指标    主要材料节约指标

单位建筑面积劳动量消耗指标

二、单项选择题(每题2分，共10分)

1．B         2．C        3．A        4．B        5．B

三、多项选择题(每题4分，共20分)

1．ABDE     2．AC      3．ADE      4．BDE     5．ABCDE

四、解释下列技术名词的含义(每题4分，共16分)

1．流水步距——在组织流水施工时，相邻两个专业工作队在保证施工顺序，满足连续施工和最大限度搭接，以及保证工程质量要求的前提下，相继投入施工的最小时间间隔。

2．施工段——是指在组织流水施工时，将拟建的工程项目在乎面上划分成若干劳动量大致相等的施工段落。

3．线路——在网络图中，从起点节点沿箭线方向顺序通过一系列箭线和节点而到达终点节点的通路。

4．单位工程施工程序——是指在单位工程中各分部工程或施工阶段的施工先后顺序及其制约关系，主要解决时间搭接问题。

五、简答题(每题5分，共10分)

1．答题要点

(1)每个施工过程在各个施工段上的流水节拍不尽相同；

(2)流水步距在多数情况下，流水节拍彼此不相等，而且流水步距与流水节拍存在某种函数关系；

(3)各专业工作队都能连续施工。个别施工段可能有空闲；

(4)专业工作队数等于施工过程数。

2．答题要点：

(1)建筑平面上已建和拟建的一切房屋、构筑物和其他设施的位置和尺寸；

(2)拟建工程施工所需的起重与运输机械、搅拌机等位置和其主要尺寸，起重机械的开行

路线和方向等；

(3)地形等高线，测量放线标桩的位置和取舍土的地点；

(4)为施工服务的一切临时设施的布置等。

六、计算题(共24分)

1．解；(10分)

(1)确定流水步距

累加数列

A    3，  5，  7，  11

B    1，  4，  9，  12

C    2，  3，  6，  11

D    4，  6，  9，  12

E    3，  7，  9，  10

确定流水步距

3     5     7     11

--）       1     4     9     12

3      4     3     2    -12

KA,B=max{3,4,3,2,-12}=4天

1     4     9     12

--）       2     3     6     11

1    2     6     6    -11

KB,C=max{1,2,6,6,-11}=6天

2     3     6     11

--）       4     6     9     12

2    -1     0     2    -12

KC,D=max{2,-1,0,2,-12}=2天

4     6     9     12

--）       3     7     9     10

4     3     2     3    -10

KD,E=max{4,3,2,3,-10}=4天

(2)计算计划工期

T＝(4十6+2+4)+(3+4+2+1)＝26(天)

2．解：(14分)

绘制网络图

时间参数计算

关键线路：①    ②    ③    ⑥    ⑦

工    期：T＝19天